## Slide 1
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN
Rencana Replikasi iSIKHNAS
Sesi 18

## Slide 2: Rencana Replikasi Tahap Pertama Jadwal
Tahap | Kegiatan | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Pelatihan Expert Trainers iSIKHNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Lokakarya Sosialisasi Kepala Dinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Pelatihan koord. iSIKHNAS (13 prov, 48 kab) 4 regions @ 25 participants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Pelatihan petugas Kabupaten (48 kabupaten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Pelatihan Lanjutan Koordinator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Pelatihan Lanjutan petugas Kabupaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Replikasi ke kabupaten lain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: Tahap 1. Persiapan dan Perencanaan
guna mempersiapkan segalanya untuk mendukung Replikasi iSIKHNAS secara cepat dan terkoordinasi.
Hal ini mencakup:
  Pengembangan serta penyempurnaan lebih lanjut sistem pengelolaan data iSIKHNAS.
  Perencanaan strategis dan keuangan.
  Pengembangan bahan-bahan pelatihan, sosialisasi, dan komunikasi.
  Mobilisasi sumber daya manusia, termasuk pelatihan Pelatih iSIKHNAS
  Rencana pelaksanaan: September – Oktober 2014

## Slide 4: Tahap 2. Pemilihan Daerah Pilot (Tahap pertama) Replikasi iSIKHNAS
Tahap ini mencakup pemilihan 12 provinsi dan 48 kabupaten/kota serta kegiatan-kegiatan sosialisasi guna memperoleh komitmen yang bijak dari para pengambil keputusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Rencana Pelaksanaan :
Pemilihan Propinsi dan Kabupaten: September 2014
Sosialisasi iSIKHNAS kepada Kepala Dinas: Oktober 2014.

## Slide 5: Kriteria Pemilihan Propinsi Replikasi tahap pertama
Riwayat kerja dengan pelaporan SIKHNAS
Luas provinsi (hindari provinsi yang memiliki sedikit kabupaten)
Jumlah ternak
Respons terhadap sosialisasi dan pelatihan iSIKHNAS sebelumnya
Provinsi mitra Program AIPEID

## Slide 6: Kriteria Pemilihan Kabupaten Replikasi iSIKHNAS
kabupaten yang mempunyai peluang keberhasilan terbaik dalam mengimplementasikan iSIKHNAS dan mampu memberikan pendampingan ke kabupaten lain dalam implementasi iSIkHNAS lebih lanjut.
Kabupaten terpilih harus memiliki
  Kandidat berkualitas untuk posisi koordinator kabupaten
  Dukungan yang kuat dari tingkat atas (Kepala Dinas) untuk pengimplementasian iSIKHNAS
  SDM yang mempunyai kemampuan yang baik
  Ketertarikan yang tinggi
Bersedia membantu kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya dalam pelatihan selanjutnya

## Slide 7: Tahap 3. Pelatihan Koordinator iSIKHNAS
Untuk membangun kapasitas koordinator iSIKHNAS di tingkat regional, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga mereka dapat memberikan pelatihan iSIKHNAS dan menjalankan peran pendukung sebagai Koordinator iSIKHNAS secara berkelanjutan
Rencana Pelaksanaan
27-31 Oktober 2014
Di 4 wilayah/regional
Fasilitator: Pelatih iSIKHNAS dan Champions

## Slide 8: Tahap 4. Pelatihan iSIKHNAS untuk Petugas dan Pelapor Desa
Untuk melatih staf teknis di tingkat kabupaten/kota dan para pelapor desa (pelsa) dalam penggunaan iSIKHNAS untuk pelaporan penyakit.
Untuk petugas teknis diawali dengan modul 1
Rencana Pelaksanaan:
November-Januari 2014
Di 48 kabupaten replikasi
Fasilitator: Koordinator Kabupaten, Propinsi & Regional

## Slide 9: Tahap 5. Pelatihan Lanjutan dan Pelatihan Penyegaran bagi Koordinator iSIKHNAS
Secara mandiri
Modul-modul iSIKHNAS lanjutan akan disediakan di wiki.isikhnas.com untuk dipelajari oleh koordinator iSIKHNAS
Dengan kegiatan pelatihan lanjutan/Penyegaran
Februari 2015 : Pelatihan Lanjutan Koordinator iSIKHNAS
difasilitasi oleh Champions /Pelatih iSIKHNAS, berjenjang ke koordinator regional, propinsi sampai ke tingkat Kabupaten

## Slide 10: Tahap 6. Pelatihan Modul Lanjutan untuk Petugas Dinas
modul-modul lanjutan akan diberikan secara mandiri oleh para koordinator kabupaten, dengan dukungan dari koordinator tingkat provinsi bilamana dibutuhkan.
Rencana Pelaksanaan
Pelatihan 1 hari setiap bulannya, untuk satu modul tambahan.

## Slide 11: Tahap 7. Replikasi ke seluruh Indonesia
Mengikuti tahap 2-6 seperti yang telah disebutkan sebelumnya
Sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah Indonesia, baik dana pusat maupun daerah.

## Slide 12: Persiapan Pelatihan iSIKHNAS Kabupaten
Mengundang semua petugas dinas terkait kesehatan hewan untuk hadir pada hari pelatihan
Menyediakan ruangan pelatihan utk 20-30 orang
Menunjuk satu staf untuk membantu persiapan & administrasi pelatihan
Pelatih utama di pelatihan kabupaten adalah Koordinator Kabupaten

## Slide 13: Persiapan Pelatihan iSIKHNAS Kabupaten
Agenda Pelatihan

## Slide 14: Persiapan Pelatihan iSIKHNAS Kabupaten
Berapa total petugas di masing-masing kabupaten?
Berapa lama petugas paling jauh untuk sampai ke tempat pelatihan
Rekomendasi wisma/ penginapan

## Slide 15: Persiapan Pelatihan iSIKHNAS Kabupaten
Detail yang harus disiapkan dinas
Tempat pelatihan
Info catering
Info peserta yang harus menginap
Info penginapan
Perbanyakan materi
Ketersediaan printer dan laptop

## Slide 16: Terima kasih…